附件

中牟县高质量推进“人人持证、技能河南”

建设工作方案（征求意见稿）

为高质量推进中牟县“人人持证、技能河南”建设工作，推动劳动者技能就业、技能增收，加快实现人口数量红利向素质红利转变，根据《中共郑州市委办公厅  郑州市人民政府办公厅关于印发高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案的通知》(郑办〔2022〕13号）要求，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以实现更加充分更高质量就业为主要目标，坚持职业培训法治化、规范化、品牌化、国际化方向，构建全劳动周期、全工种门类职业技能培训体系，营造技能就业、技能增收、技能成才的浓厚氛围。让更多劳动者实现一技在身、一证在手、一条致富路在脚下铺就，推动人民群众更加充分、更高质量就业增收，推进共同富裕，促进人的全面发展。为建设中牟县现代化国家中心城市东部新城作出积极贡献。

二、目标任务

围绕中牟经济社会发展和建设国家中心城市东部新城要求，深入推进人才强县战略，把服务制造业高质量发展作为技能人才培养主攻方向，有效推动技能人才培养培训与产业转型升级深度融合，加快培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。2022年完成职业技能培训1.33万人次，1.27万人（含新增高技能人才0.44万人）取得相应证书；到2025年，完成5.32万人次职业技能培训、6.23万人（含新增高技能人才2.53万人）取得相应证书。技能人才的社会地位和经济待遇明显提升，技能文化氛围更加浓厚。力争全县技能劳动者全部实现持证就业。累计实现城镇新增就业1.5万人。到2035年，从业人员基本实现“人人持证”，居民人均可支配收入增幅高于全国平均水平，实现“技能河南”目标。

三、主要举措

（一）完善技能人才培养培训体系

面向城乡全体劳动者，完善从劳动预备开始，到劳动者实现就业创业并贯穿学习和职业生涯全过程的终身职业技能培训政策。以政府补贴培训、企业自主培训、市场化培训为主要供给，以公共实训机构、职业院校（含技工院校，下同）、职业培训机构和行业企业为主要载体，紧贴我县重点产业方向定向培养创新型、复合型技能人才，完善资源充足、布局合理、结构优化、载体多元、方式科学的培养培训体系，大力营造技能人才成长良好环境。

1．加强企业职工全员技能培训。高质量开展大规模、多层次职业技能培训，以优质高效为目标，充分利用政策引导，增强政府主导功能，夯实企业培训主体作用。将企业职工培训作为职业技能培训工作的重点，鼓励引导企业立足发展实际，健全职工全员培训制度，采取岗前培训、学徒培训、在岗培训、脱产培训、业务研修、岗位练兵、技术比武、技能竞赛等方式，大幅提升职工技能水平，逐步实现全员持证。支持企业按照有关规定举办或参与举办职业培训机构，采取多种方式开展职工培训。加大重点领域急需紧缺技师、高级技师培养。落实将企业职工教育经费税前扣除限额提高至工资薪金总额8%的税收政策。支持企业按规定提取和使用职工教育经费，其中60%以上用于一线职工培训，开展企业提取和使用职工教育经费情况的检查，并进行通报。发挥行业主管优势，制定相关政策，指导、督促、鼓励企业完成技能人才培养工作。（责任单位：县人社局、县科技工信局、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县资源规划局、县住房保障局、县住建局、县交通局、县农委、县商务局、县文广旅体局、县卫健委、县退役军人事务局、县应急管理局、县市场监管局、县供销社、县总工会、团县委、县妇联、县残联）

2．发挥院校技能培训主阵地地位。组织高等院校、职业院校全方位参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，开展补贴性培训和市场化社会培训，不断扩大培训规模，提升培训质量，按规定落实培训补贴。锚定制造业高质量发展主攻方向，对接新能源、汽车及装备制造、现代农业、物流运输、文化旅游等4大主导产业，依托高等院校、职业院校开展定向式培训。支持院校大力开展数字人才培养，引导与大数据企业建立校企协同育人机制，共建一批现代产业学院和高水平实训基地，为我县大数据产业储备1000名有专业技术水平和实践操作经验的人才。实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度，开展复合型人才培养。支持和引导技工院校建设一批与省市主导产业发展相匹配的特色专业，支持实习实训设备升级和师资队伍建设，提升培训能力。根据培养专业、培养层次，逐步提高职业院校生均经费标准，并建立动态调整机制。根据相关政策，支持技师学院设立分校，推动校企合作、产教融合双元人才培养模式。探索开展职业训练院和技工教育（联盟）集团建设试点工作。激发院校培训内生动力。职业院校在职称评定、绩效工资分配等方面，应向承担职业技能培训和评价工作的一线教师倾斜。年培训5000人、4000人（含高级工以上1800人）取得证书。（责任单位：县教育局、县人社局、县财政局、县政务数管局）

3．实施训练中心和社会培训机构升级提质工程。统筹民办职业培训机构布局和专业设置，优先支持先进制造业、战略新兴产业和急需紧缺工种类培训机构发展。鼓励面向防返贫监测信息系统内脱贫劳动力及监测对象、高素质农民、农民工、退役军人、转岗职工等群体，开展以持证就业为目的的菜单式、项目制技能培训和创业培训。推行“互联网+职业技能培训”，加大人工智能、云计算、大数据等新职业新技能培训力度。立足社会需求和特色产业，积极培育知名劳务品牌，形成“一县一品”的品牌效应，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，试点建设一批乡村振兴技能服务站，开展送培训评价进乡村活动。（责任单位：县人社局、县科技工信局、县司法局、县财政局、县农委、县商务局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县乡村振兴局、县妇联、县残联、各乡镇（街道））

（二）完善技能人才评价激励体系

充分发挥人力资源优势，健全多元化资金投入和技能人才继续教育机制，不断完善技能人才评价体系。组织紧缺职业(工种)技师研修。高技能人才选拔任用、流动激励、评选表彰机制进一步健全，技能人才发展环境更加优化。加快推进技能人才强县建设，培育壮大新型技能型劳动大军，为我县实施高质量发展提供强有力的技能人才支撑。

4．推进职业技能等级评价制度。全面推进职业技能等级认定，指导企业对技能岗位人员自主开展技能岗位人员全员定级、晋级评价。支持院校建立职业技能等级认定机构开展评价活动。加快社会评价组织建设，实现技能类职业（工种）全覆盖。积极开展专项职业能力考核。探索推动技能人才评价国际化试点。落实技能等级评价补贴，按专项职业能力证书100元、职业资格或职业技能等级初级工证书200元、中级工240元、高级工280元、技师350元、高级技师380元的标准，给予机构评价补贴，同一人员同一职业同一等级不得重复申领。建立健全日常监管和绩效评估制度，对出现问题的机构实行动态退出，依规依纪依法严肃查处并向社会曝光。支持乡村振兴和地方特色产业发展，鼓励农民通过职业技能鉴定、职业技能等级认定、职业技能竞赛获得证书。2025年全县认定备案机构达到40家。（责任单位：县人社局、县教育局、县财政局）

5．健全技能人才长效激励机制。推进《技能人才薪酬分配指引》落实，强化技能激励导向，鼓励企业在工资结构中设置体现技术技能价值的工资单元。允许院校从校企合作、社会培训评价等工作中获得合理报酬，由院校按规定自主分配。全日制技工院校中级工班、高级工班、预备技师（技师）班毕业生分别参照中专、大专、本科学历，在公务员招录、企事业单位招聘、应征入伍以及确定工资薪酬、职称评定、职位晋升等方面享受相关待遇。“中华技能大奖”、世赛金牌获得者，可直接申报相应系列正高级职称；“中原技能大奖”“中原技能大师”“中原大工匠”和国赛金牌获得者、世赛获奖者，可直接申报相应系列副高级职称。将世赛获奖者、国赛金牌获得者纳入事业单位招聘“绿色”通道，适用人才编制政策，按规定办理入编入岗手续。（责任单位：县人社局、县委编办、县教育局、县科技工信局、县总工会）

（三）完善技能人才就业创业支持体系

坚持经济发展就业导向，千方百计稳定和扩大就业。优化就业创业环境，扩大就业容量和提升就业质量，将更充分更高质量就业作为中牟县经济社会发展的优先选择。强化就业优先政策，提高就业创业服务能力；加快提升劳动者技能素质，更加注重缓解结构性就业矛盾，有效防范化解失业风险，确保就业局势总体稳定。

6．扶持创业带动就业。完善创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业辅导“四位一体”创业服务体系，每年发放1800万元以上创业担保贷款，开展创业培训480人以上，支持700人返乡下乡创业，带动2000人以上就业。（责任单位：县人社局、县财政局）

7．完善公共就业服务引导就业。开展“就业援助月”“春风行动”“技能圆梦技行天下”等“11+N”专项公共就业服务，落实“快办”“减证便民”行动，推进“互联网+就业创业”信息系统全面应用。推进建设完善劳动力市场、人才市场、零工市场。对年度内新吸纳持证人员稳定就业1年以上并缴纳职工社会保险费的中小微企业，每吸纳1人给予1000元一次性补助，累计最高不超过200万元。对经营性人力资源服务机构等主体，介绍持证人员实现省内稳定就业半年以上并依法缴纳职工社会保险费的，每成功介绍1人给予300元补贴。（责任单位：县人社局、县财政局）

（四）建立健全职业技能竞赛体系

进一步提升竞赛专业化、规范化水平，打造中牟技能竞赛品牌。放大“以赛促训、以赛促培”效应，推广世赛、国赛训练方法，提高全县技能训练水平。

8．规范职业技能竞赛活动，积极开展职业技能竞赛活动。出台《中牟县职业技能竞赛管理办法》，加强县级职业技能竞赛工作的组织领导，建立健全竞赛计划编制、组织实施、集训考核、政策激励、经费保障，以及获奖选手和团队激励政策。统筹年度竞赛计划并向社会公布。每年举办综合性职业技能竞赛，全县每年开展不少于3个职业（工种）竞赛，为全省“百千万”竞赛目标贡献中牟力量。（责任单位：县人社局、县财政局）

四、组织保障

（一）加强组织领导

坚持县委统一领导，成立县政府主要领导同志任组长，县委副书记、县委组织部部长和相关分管副县长任副组长的县贯彻落实高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作领导小组。乡镇（街道）党委和政府主要负责同志要定期研究重大事项，解决重点问题，推动构建党委领导、政府统筹、人力资源社会保障部门牵头、职能部门各司其职、密切配合，社会力量广泛参与的工作格局。

（二）健全推进机制

将“人人持证、技能河南”建设列入县政府重点民生实事，纳入政府目标考核体系，坚持周调度、月通报、季督导、全年总结。

（三）加大资金投入

建立资金保障机制，通过就业补助资金调整、失业保险基金提取、财政资金支持和统筹部门培训资金、地方人才经费以及行业产业发展经费等多种方式，加大对“人人持证、技能河南”建设支持力度，做到应保尽保。建立县级“人人持证、技能河南”建设工作专项经费，统筹用于“人人持证、技能河南”建设工作。加强资金监督检查和专项审计，对发生问题的依规依纪依法严肃查处。

（四）强化宣传引导

弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥区位和各类媒体宣传优势，加大国家省市县相关政策宣传力度，创新宣传方式，丰富宣传手段，大力选树优秀技能人才典型，树立技能就业、技能增收、技能成才、技能报国的鲜明导向，营造“人人持证、技能河南”建设良好生态。